## 封面说明
美莱食堂 V1.5 改造工程——深圳福田区造价估算
项目名称 | 美莱食堂一、二层空间改造
设计版本 | V1.5（包房二12人、卫生间双蹲位、男卫小便斗及厕所门）
项目地点 | 深圳市福田区
估算日期 | 2026年10月18日
建筑面积 | 一层 224.51 ㎡ + 二层 144.80 ㎡ = 369.31 ㎡
定价口径 | 深圳福田区中小型食堂/餐饮公装市场综合单价；含人工、辅材、常规主材、机具、管理及利润；不含增值税，税金单列
价格性质 | 方案阶段预算估算，不是政府定额、招标控制价或施工图预算；主材品牌、现场条件、报建要求会影响最终价格
标准档估算 | ¥738,786（含税及5%预备费，约 ¥2,000/㎡）
建议控制区间 | 经济档约 ¥669,485；标准档约 ¥738,786；品质档约 ¥842,737

## 工程量计算
工程量计算书（依据V1.5图纸）
项目 | 计算依据/公式 | 工程量 | 单位 | 备注 | 图纸依据
总建筑面积 | 224.51 + 144.80 | 369.31 | ㎡ | 外墙内表面/图面量取 | V1.5 几何校核
地面地砖 | 369.31 × (1-8%) × 1.05 | 357 | ㎡ | 扣墙柱/固定设备8%，加5%损耗 | V1.5 平面
公共局部吊顶 | 一层40 + 二层30 | 70 | ㎡ | 打菜/入口/屏前/活动区 | V1.5 平面
原顶乳胶漆 | 一层60 + 二层60 | 120 | ㎡ | 公共区未吊顶部分 | V1.5 平面
厨房/库房铝扣板 | 15.39 + 5.13 | 20.5 | ㎡ | 厨房、库房 | V1.5 说明
轻质砖隔墙 | 10.88 m × 3.0 m | 32.64 | ㎡ | 一层厨房/库房外围 | V1.5 一层新隔墙
防水贴瓷片 | 32.64 × 2 | 65.28 | ㎡ | 隔墙双面 | V1.5 一层新隔墙
石膏板隔墙 | 13.00 m × 3.0 m | 39 | ㎡ | 二层包房隔墙 | V1.5 二层新隔墙
隔墙乳胶漆 | 39.0 × 1 | 39 | ㎡ | 公共侧单面 | V1.5 二层
包房墙布 | 房间内周长×3.0-门洞 | 86.6 | ㎡ | 包房一41.6+包房二45.0 | V1.5 包房
包房满吊顶 | 13.09 + 15.40 | 28.49 | ㎡ | 两间包房 | V1.5 包房
空调 | 369.31 | 369.31 | ㎡ | 全区域 | V1.5 全楼
消防改造 | 369.31 | 369.31 | ㎡ | 全区域 | V1.5 全楼
LED灯具 | 按8㎡/套暂估 | 62 | 套 | 最终按照度计算 | 方案暂估
应急/疏散灯 | 按出口/走道暂估 | 10 | 套 | 含安装 | 方案暂估

## 分部分项报价
分部分项工程和单价措施项目清单（标准档）
序号 | 项目名称 | 部位/说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一、地面工程
1 | 800×800地砖（含找平、粘结层、勾缝、5%损耗） | 两层公共区、包房、卫生间、厨房、库房 | m² | 357 | 200 | 71400 | 按V1.5两层369.3㎡扣除墙柱及固定设备后约340㎡，另计5%损耗
二、吊顶工程
2 | 公共区域局部吊顶（轻钢龙骨矿棉板/硅酸钙板） | 一层打菜/入口、二层屏前/活动区 | m² | 70 | 240 | 16800 | 局部吊顶约70㎡；其余保留原顶
3 | 大面积原顶乳胶漆（腻子、底漆、面漆两遍） | 两层公共区及走道 | m² | 120 | 55 | 6600 | 约120㎡；含基层处理
4 | 厨房、库房铝扣板吊顶（600×600，含龙骨收边） | 一层厨房、库房 | m² | 20.5 | 230 | 4715 | 厨房15.4㎡+库房5.1㎡
5 | 包房天花满吊顶（轻钢龙骨石膏板，含乳胶漆） | 二层包房一、包房二 | m² | 28.49 | 280 | 7977.2 | 包房净面积13.09+15.40㎡
三、隔墙及墙面工程
6 | 轻质砖隔墙（100mm，含构造柱/圈梁界面处理） | 一层厨房、库房外围 | m² | 32.64 | 300 | 9792 | 隔墙轴线长约10.88m×3.0m高
7 | 厨房、库房墙面防水及贴瓷片（双面） | 一层厨房、库房隔墙 | m² | 65.28 | 190 | 12403.2 | 双面约65.3㎡；含防水基层、瓷砖、勾缝
8 | 石膏板隔墙（双层12mm+75龙骨+50mm隔音棉） | 二层包房隔墙 | m² | 39 | 430 | 16770 | 隔墙轴线长约13.0m×3.0m高
9 | 隔墙乳胶漆（公共侧） | 二层包房隔墙公共侧 | m² | 39 | 55 | 2145 | 单面约39㎡；包房内侧贴墙布
10 | 包房墙面贴墙布（基层处理、环保胶、墙布） | 二层包房一、包房二 | m² | 86.6 | 165 | 14289 | 按包房内周长×3.0m扣除门洞约86.6㎡
四、空调工程
11 | 全区域多联机空调（室内外机、铜管、冷凝水、保温、风口、控制） | 一层、二层全区域 | m² | 369.31 | 480 | 177268.8 | 按369.3㎡；含常规安装，不含电力主干及新风主管
五、消防改造
12 | 喷淋、烟感、应急照明、疏散指示、报警联动及调试 | 一层、二层全区域 | m² | 369.31 | 260 | 96020.6 | 按369.3㎡；不含消防水池/泵房/结构加固
六、电气照明
13 | LED面板灯/筒灯（含安装） | 公共区、厨房、卫生间、包房 | 套 | 62 | 320 | 19840 | 按约62套暂估，最终按照度计算
14 | 应急照明/疏散指示灯（含安装） | 疏散通道及出口 | 套 | 10 | 220 | 2200 | 按10套暂估
七、厨房设备配套
15 | 双眼灶/排烟罩（304不锈钢，含低噪风机、短管及灭火装置接口） | 一层厨房 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 不含至屋面排烟井/长距离风管
16 | 蒸饭/主食设备 | 一层厨房 | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 蒸饭柜及配套
17 | 冷柜 | 一层厨房 | 台 | 2 | 7000 | 14000 | 冷藏/冷冻各1台
18 | 清洗/切配（双槽水池、操作台、沥水架） | 一层厨房 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 304不锈钢
19 | 洗消点（预洗、洗碗/消毒、保洁柜） | 一层厨房 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 紧凑型商用配置
20 | 厨房工作台 | 一层厨房 | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 304不锈钢
21 | 设备安装、水电燃气接驳及调试 | 一层厨房 | 项 | 1 | 22000 | 22000 | 接至现有预留点；不含燃气增容、隔油池、排烟井
分部分项合计（不含税） | [5 empty] | 582220.8

## 费用汇总
费用汇总与三档估算
费用项目 | 计算式 | 标准档(元) | 经济档(元) | 品质档(元) | 说明
分部分项工程费 | 清单合价 | 582220.8 | 523998.72 | 669553.92 | 含人工、辅材、常规主材、机具、管理及利润
措施项目费 | 分部分项×4% | 23288.83 | 20959.95 | 26782.16 | 安全文明、成品保护、临时设施、垃圾清运等
其他项目费 | 设计/报建/检测/保洁 | 40000 | 40000 | 40000 | 设计深化、消防报验检测、开荒保洁等
税前小计 | 前三项合计 | 645509.63 | 584958.67 | 736336.08
增值税 | 税前×9% | 58095.87 | 52646.28 | 66270.25 | 一般计税
含税工程费 | 税前+增值税 | 703605.5 | 637604.95 | 802606.33
预备费 | 含税工程费×5% | 35180.28 | 31880.25 | 40130.32 | 方案阶段不可预见费
估算总额 | 含税工程费+预备费 | 738785.78 | 669485.2 | 842736.65 | 建议按标准档控制
单方造价 | 总额÷369.31㎡ | 2000.45 | 1812.8 | 2281.92 | 元/㎡
说明：经济档按标准档综合单价×0.90，品质档×1.15；其他项目费三档均按4万元暂估。三档均含9%增值税和5%预备费。

## 主材与定价假设
主材档次、综合单价口径与关键假设
项目 | 采用标准 | 综合单价口径 | 风险/调整
地面地砖 | 800×800中档防滑砖，国产品牌 | 含找平、粘结、勾缝、损耗 | 大板/进口品牌上浮30%-80%
公共局部吊顶 | 轻钢龙骨+矿棉板/硅酸钙板 | 含龙骨、面层、收边 | 造型/灯槽另计
原顶乳胶漆 | 环保腻子+底漆+两遍面漆 | 含基层处理 | 原顶空鼓/开裂修补另计
厨房/库房铝扣板 | 600×600，0.8mm | 含龙骨、收边、开孔 | 灯具/风口开孔另计
轻质砖隔墙 | 100mm轻质砖 | 含砌筑、构造柱界面、抹灰 | 结构加固另计
厨房墙面瓷片 | 300×600中档防水砖 | 含防水、粘结、勾缝 | 全高贴砖按实际高度调整
石膏板隔墙 | 双层12mm+75龙骨+50mm隔音棉 | 含龙骨、隔音棉、双面封板 | 防火/隔声升级另计
墙布 | 中档无纺布墙布 | 含基层、环保胶、铺贴 | 进口/定制图案上浮
空调 | 国产/合资多联机，常规能效 | 含室内外机、铜管、冷凝水、风口、控制 | 品牌升级/新风/厨房补风另计
消防 | 本地合规消防改造 | 含喷淋、烟感、应急、报警联动、调试 | 水池/泵房/结构加固另计
厨房设备 | 304不锈钢商用设备 | 含设备、安装、接至预留点 | 燃气增容、隔油池、长距离排烟另计
灯具 | LED面板灯/筒灯，中档 | 含灯具及安装 | 智能控制/调光另计

## 不含项与风险
未包含项目、排除项与主要风险
类别 | 内容 | 处理建议
未包含 | 餐桌椅、包房家具、显示屏、标识标牌、绿植、软装 | 另行采购/询价
未包含 | 厨房排烟井、隔油池、燃气增容、给排水/电气主干管、消防水池/泵房 | 按现场条件专项设计
未包含 | 结构加固、承重墙开洞、外立面改造、屋面防水 | 结构专业复核后另计
未包含 | 新风/排风主干管、厨房补风、防排烟系统 | 暖通专业深化
未包含 | 政府规费、物业管理押金、消防水池/泵房/结构加固 | 按福田区实际报建流程及现场条件计
未包含 | 门及五金（包房推拉门、厨房工作门等） | 按门型/材质另询价，建议预留1.5~2.5万元
未包含 | 厨房、卫生间地面防水及暗地漏 | 如原地面无防水，建议预留1.5~2.5万元
未包含 | 原隔墙拆除、垃圾外运、成品保护升级 | 措施费仅含场内清运，拆除另计
未包含 | 踢脚线、收口、窗帘、五金配件 | 按最终做法补充
未包含 | 家具、餐具、厨房小件、员工培训 | 运营采购
风险 | 原图无尺寸标注、无机电/消防图，现场实测差异可能导致工程量变化 | 施工前复测，按实调整
风险 | 厨房15.4㎡紧凑，设备品牌/排烟路径可能增加造价 | 厨房顾问确认后再锁定
风险 | 包房二12人桌西侧通道925mm，东侧仅325mm；若需双侧通行需减小桌径或调整门位 | 现场放线确认
风险 | 消防改造若需新增喷淋主管/水池泵房，可能增加10万以上 | 消防专业现场评估
风险 | 空调若采用全新风/厨房专用空调，造价上浮 | 暖通专业确认

## 建议增项与单价依据
建议增项、不可预见项与市场单价参考
类型 | 项目 | 低值(元) | 高值(元) | 说明
建议增项 | 门及五金（包房推拉门、厨房工作门） | 15000 | 25000 | 按门型/材质/五金品牌
建议增项 | 厨房、卫生间地面防水及暗地漏 | 15000 | 25000 | 原地面无防水时必须增加
建议增项 | 原隔墙拆除及垃圾外运 | 10000 | 20000 | 按拆除量和楼层运输
建议增项 | 厨房排烟井/隔油池/补风 | 30000 | 80000 | 按现场土建及环保要求
建议增项 | 消防水池/泵房/结构加固 | 100000 | 250000 | 如消防评估要求新增
建议增项 | 家具、显示屏、标识、餐具 | 0 | 0 | 按运营采购另计
市场综合单价参考区间（深圳福田，2026年10月，含人工辅材常规主材，不含税）
项目 | 低值 | 高值 | 本次采用 | 说明
800×800地砖（元/㎡） | 180 | 260 | 200 | 中档防滑砖，含找平/粘结/勾缝
公共局部吊顶（元/㎡） | 200 | 280 | 240 | 轻钢龙骨矿棉板/硅酸钙板
石膏板隔墙+隔音棉（元/㎡） | 380 | 500 | 430 | 双层12mm+75龙骨+50棉
厨房/库房铝扣板（元/㎡） | 200 | 280 | 230 | 600×600，含龙骨收边
包房墙布（元/㎡） | 130 | 200 | 165 | 中档无纺布
多联机空调（元/㎡） | 420 | 600 | 480 | 含铜管/冷凝水/风口/控制
消防改造（元/㎡） | 220 | 320 | 260 | 喷淋/烟感/应急/联动
厨房设备配套（万元/项） | 10 | 15 | 12.4 | 按清单设备及安装
LED灯具（元/套） | 260 | 420 | 320 | 含安装